## Tabelle1
<Team Meeting>
Protokoll vom <06.08.2024 / 10:00 - 11:00>
Protokollführer |  | Miray Kilic
Teilnehmer |  | Alle Mitglieder
TOP 1: Prototyp
Diskussion | Vorstellung des Prototyps
Ayoub präsentierte die aktuelle Version des Software-Prototyps.
TOP 2: Arbeitspakete
Diskussion | Erstellung und Zuteilung der Arbeitspakete
Die Arbeitspakete wurden ausgearbeitet und unter den Teammitgliedern aufgeteilt.
Entscheidungen | Arbeitspakete zuteilen
Dokumentendatenbank / Vektordatenbank : Luca OCR: Farah Benutzerrollensystem: Ilyass, Ayoub Einrichtung Server: Lennart, Miray
Aufgaben |  |  | Zuständige Person | Termin
Beenden der Aufgaben bis zum nächsten Meeting |  |  | Alle Mitglieder. | Nächtes Meeting
IntelliDoc